## Sheet1
Task | Responsible | Start | End | Day | Status
Thu thập yêu cầu | Nguyễn Văn Thao | 13/09/2016 | 15/09/2016 | 2 | Complete
Phân Tích thiết kế hệ thống | Nguyễn Văn Thao | 15/09/2016 | 25/09/2016 | 10 | Complete
Thiết kế Database | Đặng Thanh Hưng | 25/09/2016 | 02/10/2016 | 7 | Complete
Code giao diện | Lục Duy Phương | 02/10/2016 | 23/10/2016 | 21 | Complete
Code Lớp xử lý tác vụ | Lục Duy Phương | 02/10/2016 | 23/10/2016 | 21 | Complete
Code database | Nguyễn Đình Đức Anh | 02/10/2016 | 23/10/2016 | 21 | Complete
Demo | All team | 24/10/2016 | 25/10/2016 | 1 | Complete
Fix Bug | All team | 25/10/2016 | 28/10/2016 | 3 | Not Started
Launch |  | 29/10/2016 | 29/10/2016 | 1